## Parametros do Projeto
Data de Início | Data de Fim | Duração - semanas | Duração - meses | Custo Estimado com RH | Custo Estimado com RM | Custo Total Estimado
2012-11-08 | 2013-03-12 | 13 | 4 | 5800.7444 | 10558.91 | 16359.6544
Período (mês) | 1 | 2 | 3 | 4
Valor Planejado | 4089.9136 | 8179.8272 | 12269.7408 | 16359.6544
Valor Agregado | 2453.9482 | 6543.8618
Custo Real | 3505 | 5842.73
SPI (Índ. Desemp. Prazo) | 0.6 | 0.8
CPI (Índ. Desemp. Custo) | 0.70013 | 1.12
1) Projeto Atrasado e Gastando Mais que Previsto
2) Projeto continua atrasado, melhorando um pouco o desempenho, e Gastando Menos devido a menos 2 membros na equipe.

## Recursos Humanos
Recursos Humanos
| Custo por Ano | Custo por Dia | Custo por Hora | Horas de Trabalho por Semana | Custo por Semana
GPP | 17211 | 47.8083 | 11.9521 | 12 | 191.2333
Danilo | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Guilherme | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Marcelo | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
MDS | 22948 | 63.7444 | 15.9361 | 16 | 254.9778
Carlos | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Luciano | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Tallys | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Macartur | 5737 | 15.9361 | 3.984 | 4 | 63.7444
Total | 40159 | 111.5528 |  | 28 | 446.2111
*Os primeiros resultados de um estudo desenvolvido por três pesquisadores do Departamento
de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília (UnB) apontam que, em 2003,
o custo anual do aluno da UnB – seja ele de graduação, mestrado e doutorado ou residência –
foi, em média, R$ 5.737,00
Referência: http://www.secom.unb.br/unbagencia/ag0404-02.htm

## Recursos Materiais
Recursos Materiais
Custos Semanais | Custos Mensais | Custos Fixos
5.07 | 0 | 10493
Energia Elétrica
|  |  | Valor do kWh: | 0.28662
Equipamento | Potência Elétrica (W) | Qtd. | Horas por Semana | Custo por Semana
Lâmpadas Fluorescentes Tubulares | 32 | 6 | 4 | 0.21
Ar Condiconado | 1200 | 2 | 4 | 2.78
Notebook | 65 | 8 | 4 | 2.08
Total |  |  |  | 5.07
Fonte: ttp://www.ceb.com.br/ceb/objetos/Simulador.htm
Computadores
Marca | Modelo | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total
LG |  | 7 | 1499 | 10493
Servidores
Custo Mensal
dotProject
Wiki
Total | 0